**Методичка для собственников, пользователей объектов культурного наследия**

процесс проведения реставрационных работ строго контролируется комитетом по культуре Ленинградской области и состоит из следующих этапов:

1) присвоение статуса объекту:

- направление заявления в комитет;

- комиссионное установление историко-культурной ценности объекта (не более 90 рабочих дней);

- включение комитетом объекта в перечень выявленных объектов;

- проведение историко-культурной экспертизы обоснованности ценности объекта (не более 1 года с момента включения);

- включение объекта в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (не более 45 рабочих дней).

Прохождение этапа не требуется в случае наличия статуса у объекта.

2) подготовительная работа:

- направление в комитет заявления о выдаче задания на проведение работ по сохранению объекта;

- выдача комитетом задания (не более 30 рабочих дней);

- разработка научно-проектной документации;

- проведение историко-культурной экспертизы документации (не менее 55 рабочих дней);

- направление в комитет заявления о выдаче разрешения на проведение работ по сохранению объекта;

- выдача разрешения на проведение работ (не более 30 рабочих дней).

3) проведение и приемка реставрационных работ:

- реставрационные работы с обязательным осуществлением авторского и технического надзора;

- направление в комитет отчетной документации (не позднее 90 рабочих дней с момента завершения работ);

- комиссионная приемка выполненных реставрационных работ (не позднее 30 рабочих с момента поступления отчета);

- выдача комитетом акта соответствия выполненных работ требованиям законодательства в области государственной охраны объектов культурного наследия (не позднее 15 рабочих дней).